## Pre TPI
Date | Type | Activité | Temps | Temps journée
2019-02-04 |  |  |  |  | Total -> | 4:55
| Analyse | Lecture et compréhension du cahier des charges + contacter le CdP | 1:30 | 1:30
2019-02-05
| Documentation | début de la création de la planif. Initiale | 0:45 | 0:45
2019-02-06
| Documentation | continuation de la planification et début de la documentation | 1:10 | 1:10
| Implémentation | installation / vérification des outils à disposition | 0:20 | 1:30
2019-02-07
| Documentation | Finalisation de la première partie de la doc, création du MCD + MLD | 2:00 | 2:00
2019-02-08
| Analyse | discution avec le chef de projet | 0:45 | 2:45
| Implémentation | mise en place d'un repo github pour la livraison des docs | 0:45 | 3:30
| Documentation | création des scénarios et maquettes | 1:30 | 5:00
2019-02-11
| Implémentation | refonte du mcd+mld | 0:15 | 5:15
| Analyse | recherches pour le choix entre MySQL ou SQLite, avantages/désaventages et les besoins nécessaires. | 1:15 | 6:30
2019-02-13
| Implémentation | problèmes avec visual studio, j'ai du réinstaller tout le programme |  | 6:30
| Analyse | UML |  | 6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30

## Parametre
Types de tâches
Analyse
Implémentation
Tests
Documentation
Absence