## Pre TPI
Date | Type | Activité | Temps | Temps journée
2019-02-04
| Analyse | Lecture et compréhension du cahier des charges + contacter le CdP | 1:30 | 1:30
2019-02-05
| Documentation | début de la création de la planif. Initiale | 0:45 | 2:15
2019-02-06
| Documentation | continuation de la planification et début de la documentation | 1:10 | 3:25
| Implémentation | installation / vérification des outils à disposition | 0:20 | 3:45
2019-02-07
| Documentation | Finalisation de la première partie de la doc, création du MCD + MLD | 2:00 | 5:45
2019-02-08
| Analyse | discution avec le chef de projet | 0:45 | 6:30
| Implémentation | mise en place d'un repo github pour la livraison des docs | 0:45 | 7:15
| Documentation | création des scénarios et maquettes | 1:30 | 8:45
2019-02-11
| Implémentation | refonte du mcd+mld | 0:15 | 9:00
| Analyse | recherches pour le choix entre MySQL ou SQLite, avantages/désaventages et les besoins nécessaires. | 1:15 | 10:15
2019-02-13
| Implémentation | problèmes avec visual studio, j'ai du réinstaller tout le programme | 0:45 | 11:00
| Analyse | UML | 0:45 | 11:45
2019-02-14
| Implémentation | création du code | 0:45 | 12:30
2019-02-15
| Implémentation | création des différentes classes, ajout de SQLite au projet, début de la programmation de la base de données. J'ai été bloqué sur les tests unitaires… | 4:15 | 16:45
2019-02-18
| Implémentation | test réussis pour la base de donnée, je commence l'affichage du jeu | 0:20 | 17:05
| Implémentation | mise en place du menu en haut du form et check des fonctionalitées de celui-ci | 1:00 | 18:05
2019-02-20
| Documentation | recherches de comment récupérer les valeurs des champs dans un formulaire | 0:45 | 18:50
| Implémentation | mise en place de la demande du nom d'utilisateur | 0:45 | 19:35
2019-02-21
| Implémentation | j'ai essayé de mettre le tout en mvc, début de l'interface de jeu | 1:30 | 21:05
2019-03-04
| Implémentation | interface terminée, j'ai réussi à mettre la structure en mvc | 1:30 | 22:35
2019-03-05
| Implémentation | mise en place d'evenements sur les picturebox afin de pouvoir mettre une croix dessus et dire que la partie est terminée dès que nous alignons 3 croix | 1:30 | 24:05
2019-03-05
| Implémentation | j'ai terminé le fait que le joueur 1 puisse placer une croix et 1 un rond pour le joueur 2. | 0:45 | 24:50
| Implémentation | possibilitée de jouer une partie entre 2 joueurs | 0:20 | 25:10
| Implémentation | création d'une interlligeance artificielle de niveau débutant, elle place des coups aléatoirement | 0:15 | 25:25
| Implémentation | début de l'intelligence artificielle de niveau moyen | 0:10 | 25:35
2019-03-06
| Analyse | j'avais un bug dans ma manière de vérifier les cases, je cherchais un moyen autre moyen de faire mon idée | 0:45 | 26:20
| Implémentation | implémentation d'une IA plus intelligente | 1:30 | 27:50
2019-03-07
| Analyse | Documentation, refonte des scénarios | 2:15 | 30:05
| Implémentation | modification de l'ia | 1:30 | 31:35
| Implémentation | finision des bugs liés à mes 3 IA | 1:30 | 33:05
2019-03-09
| Analyse | mon ia plante subitement, je recherche via le débugger le problème | 0:30 | 33:35
| Implémentation | j'ai corrigé le bug et j'ai mis en place un système qui demande si nous souhaitons une revanche | 0:55 | 34:30
2019-03-11
| Implémentation | j'ai mis en place la liaison à la base de données | 0:10 | 34:40
| Analyse | j'ai des exceptions lancées par ma requête, j'ai fait une recherche sur mon problème | 0:50 | 35:30
| Implémentation | la requête s'envoie enfin de manière correcte | 0:40 | 36:10
2019-03-12
| Implémentation | après avoir ajouté la base de données, de manière inexpliquée mon jeu ne répond plus | 1:30 | 37:40
2019-03-13
| Implémentation | correction des bugs, enregistrement des scores + suppression et centrage de toute les fenêtres | 1:30 | 39:10
2019-03-14
| Analyse | j'ai refait plusieurs points dans la doc et je refais la partie implémentation | 2:15 | 41:25
2019-03-15
| Analyse | j'ai mis en place toute la documentation pour mon projet | 5:00 | 46:25
| Implémentation | correction des test suite à un changement dans la classe database | 0:15 | 46:40
2019-03-17
| Implémentation | j'ai effectué la pop-up message, début de la page informations | 1:30 | 48:10
2019-03-18
| Implémentation | j'ai terminé toutes les pages | 1:30 | 49:40
2019-03-20
| Documentation | documentation des dernières parties de la première version du code | 0:25 | 50:05
| Documentation | Modification de la documentation | 0:55 | 51:00
| Implémentation | génération d'une doc doxygen | 0:10 | 51:10
2019-03-21
| Documentation | j'ai continué à faire la documentation | 1:30 | 52:40
2019-03-22
| Analyse | j'ai discuté avec le CdP et nous avons fait un bref point sur la documentation | 0:10 | 52:50
| Analyse | j'ai regardé la solution pour communiqué par le réseau fournie par e CdP, mais cela ne correspond pas à mes besoins, car l'utilisateur doit lancer une commande sur le cmd pour pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre, je regarde une autre solution utilisant les sockets | 1:20 | 54:10
2019-03-25
| Implémentation | j'ai réussi à faire un mini form qui utilise les thread et les sockets | 1:30 | 55:40
2019-03-26
| Implémentation | ajout des fonctions dans la classe network | 0:45 | 56:25
| Analyse | resumé de rapport | 0:45 | 57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10
57:10

## Parametre
Types de tâches
Analyse
Implémentation
Tests
Documentation
Absence