## Pre TPI
Date | Type | Activité | Temps | Temps journée
2019-02-04 |  |  |  |  | Total -> | 4:55
| Analyse | Lecture et compréhension du cahier des charges + contacter le CdP | 1:30 | 1:30
2019-02-05
| Documentation | début de la création de la planif. Initiale | 0:45 | 0:45
2019-02-06
| Documentation | continuation de la planification et début de la documentation | 1:10 | 1:10
| Implémentation | installation / vérification des outils à disposition | 0:20 | 1:30
2019-02-07
| Documentation | Finalisation de la première partie de la doc, création du MCD + MLD | 2:00 | 2:00
2019-02-08
| Analyse | discution avec le chef de projet | 0:45 | 2:45
| Implémentation | mise en place d'un repo github pour la livraison des docs | 0:45 | 3:30
| Documentation | création des scénarios et maquettes | 1:30 | 5:00
2019-02-11
| Implémentation | refonte du mcd+mld | 0:15 | 5:15
| Analyse | recherches pour le choix entre MySQL ou SQLite, avantages/désaventages et les besoins nécessaires. | 1:15 | 6:30
2019-02-13
| Implémentation | problèmes avec visual studio, j'ai du réinstaller tout le programme | 0:45 | 7:15
| Analyse | UML | 0:45 | 8:00
2019-02-14
| Implémentation | création du code | 0:45 | 8:45
2019-02-15
| Implémentation | création des différentes classes, ajout de SQLite au projet, début de la programmation de la base de données. J'ai été bloqué sur les tests unitaires… | 4:15 | 13:00
2019-02-18
| Implémentation | test réussis pour la base de donnée, je commence l'affichage du jeu | 0:20 | 13:20
| Implémentation | mise en place du menu en haut du form et check des fonctionalitées de celui-ci | 1:00 | 14:20
2019-02-20
| Documentation | recherches de comment récupérer les valeurs des champs dans un formulaire | 0:45 | 15:05
| Implémentation | mise en place de la demande du nom d'utilisateur | 0:45 | 15:50
2019-02-21
| Implémentation | j'ai essayé de mettre le tout en mvc, début de l'interface de jeu | 1:30 | 17:20
2019-02-04 |  |  |  | 17:20
| Implémentation | interface terminée, j'ai réussi à mettre la structure en mvc | 1:30 | 18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50

## Parametre
Types de tâches
Analyse
Implémentation
Tests
Documentation
Absence