## Pre TPI
Date | Type | Activité | Temps | Temps journée
2019-02-04
| Analyse | Lecture et compréhension du cahier des charges + contacter le CdP | 1:30 | 1:30
2019-02-05
| Documentation | début de la création de la planif. Initiale | 0:45 | 2:15
2019-02-06 |  |  |  | 2:15
| Documentation | continuation de la planification et début de la documentation | 1:10 | 3:25
| Implémentation | installation / vérification des outils à disposition | 0:20 | 3:45
2019-02-07 |  |  |  | 3:45
| Documentation | Finalisation de la première partie de la doc, création du MCD + MLD | 2:00 | 5:45
2019-02-08 |  |  |  | 5:45
| Analyse | discution avec le chef de projet | 0:45 | 6:30
| Implémentation | mise en place d'un repo github pour la livraison des docs | 0:45 | 7:15
| Documentation | création des scénarios et maquettes | 1:30 | 8:45
2019-02-11 |  |  |  | 8:45
| Implémentation | refonte du mcd+mld | 0:15 | 9:00
| Analyse | recherches pour le choix entre MySQL ou SQLite, avantages/désaventages et les besoins nécessaires. | 1:15 | 10:15
2019-02-12 |  |  |  | 10:15
| Analyse | création du wireframe | 0:55 | 11:10
| Implémentation | mise en place de l'interface en fonction du wireframe | 0:35 | 11:45
2019-02-13 |  |  |  | 11:45
| Implémentation | problèmes avec visual studio, j'ai du réinstaller tout le programme | 0:45 | 12:30
| Analyse | UML | 0:45 | 13:15
2019-02-14 |  |  |  | 13:15
| Implémentation | création du code | 0:45 | 14:00
2019-02-15 |  |  |  | 14:00
| Implémentation | création des différentes classes, ajout de SQLite au projet, début de la programmation de la base de données. J'ai été bloqué sur les tests unitaires… | 4:15 | 18:15
2019-02-18 |  |  |  | 18:15
| Implémentation | test réussis pour la base de donnée, je commence l'affichage du jeu | 0:20 | 18:35
| Implémentation | mise en place du menu en haut du form et check des fonctionalitées de celui-ci | 1:00 | 19:35
2019-02-19 |  |  |  | 19:35
| Analyse | recherches de comment mettre en place le mvc en c# | 0:30 | 20:05
| Implémentation | mise en place de l'interface graphique en mvc | 1:00 | 21:05
2019-02-20 |  |  |  | 21:05
| Documentation | recherches de comment récupérer les valeurs des champs dans un formulaire | 0:45 | 21:50
| Implémentation | mise en place de la demande du nom d'utilisateur | 0:45 | 22:35
2019-02-21 |  |  |  | 22:35
| Implémentation | j'ai essayé de mettre le tout en mvc, début de l'interface de jeu | 1:30 | 24:05
2019-02-22 |  |  |  | 24:05
| Implémentation | mise en place du MVC réussie | 5:15 | 29:20
2019-03-04 |  |  |  | 29:20
| Implémentation | interface terminée, j'ai réussi à mettre la structure en mvc | 1:30 | 30:50
2019-03-05 |  |  |  | 30:50
| Implémentation | mise en place d'evenements sur les picturebox afin de pouvoir mettre une croix dessus et dire que la partie est terminée dès que nous alignons 3 croix | 1:30 | 32:20
2019-03-05 |  |  |  | 32:20
| Implémentation | j'ai terminé le fait que le joueur 1 puisse placer une croix et 1 un rond pour le joueur 2. | 0:45 | 33:05
| Implémentation | possibilitée de jouer une partie entre 2 joueurs | 0:20 | 33:25
| Implémentation | création d'une interlligeance artificielle de niveau débutant, elle place des coups aléatoirement | 0:15 | 33:40
| Implémentation | début de l'intelligence artificielle de niveau moyen | 0:10 | 33:50
2019-03-06 |  |  |  | 33:50
| Analyse | j'avais un bug dans ma manière de vérifier les cases, je cherchais un moyen autre moyen de faire mon idée | 0:45 | 34:35
| Implémentation | implémentation d'une IA plus intelligente | 1:30 | 36:05
2019-03-07 |  |  |  | 36:05
| Analyse | Documentation, refonte des scénarios | 2:15 | 38:20
| Implémentation | modification de l'ia | 1:30 | 39:50
| Implémentation | finision des bugs liés à mes 3 IA | 1:30 | 41:20
2019-03-08 |  |  |  | 41:20
| Implémentation | mise en place de classes test, création des IA facile, moyenne et difficile. | 3:00 | 44:20
| Analyse | documentation des différents points | 1:30 | 45:50
| Analyse | mon ia plante subitement, je recherche via le débugger le problème | 0:30 | 46:20
| Implémentation | j'ai corrigé le bug et j'ai mis en place un système qui demande si nous souhaitons une revanche | 0:55 | 47:15
2019-03-11 |  |  |  | 47:15
| Implémentation | j'ai mis en place la liaison à la base de données | 0:10 | 47:25
| Analyse | j'ai des exceptions lancées par ma requête, j'ai fait une recherche sur mon problème | 0:50 | 48:15
| Implémentation | la requête s'envoie enfin de manière correcte | 0:40 | 48:55
2019-03-12 |  |  |  | 48:55
| Implémentation | après avoir ajouté la base de données, de manière inexpliquée mon jeu ne répond plus | 1:30 | 50:25
2019-03-13 |  |  |  | 50:25
| Implémentation | correction des bugs, enregistrement des scores + suppression et centrage de toute les fenêtres | 1:30 | 51:55
2019-03-14 |  |  |  | 51:55
| Analyse | j'ai refait plusieurs points dans la doc et je refais la partie implémentation | 2:15 | 54:10
2019-03-15 |  |  |  | 54:10
| Analyse | j'ai mis en place toute la documentation pour mon projet | 5:00 | 59:10
| Implémentation | correction des test suite à un changement dans la classe database | 0:15 | 59:25
2019-03-17 |  |  |  | 59:25
| Implémentation | j'ai effectué la pop-up message, début de la page informations | 1:30 | 60:55
2019-03-18 |  |  |  | 60:55
| Implémentation | j'ai terminé toutes les pages | 1:30 | 62:25
2019-03-19 |  |  |  | 62:25
| Implémentation | Mise en place de l'interface Informations, correction du code des bases de données | 1:30 | 63:55
2019-03-20 |  |  |  | 63:55
| Documentation | documentation des dernières parties de la première version du code | 0:25 | 64:20
| Documentation | Modification de la documentation | 0:55 | 65:15
| Implémentation | génération d'une doc doxygen | 0:10 | 65:25
2019-03-21 |  |  |  | 65:25
| Documentation | j'ai continué à faire la documentation | 1:30 | 66:55
2019-03-22 |  |  |  | 66:55
| Analyse | j'ai discuté avec le CdP et nous avons fait un bref point sur la documentation | 0:10 | 67:05
| Analyse | j'ai regardé la solution pour communiqué par le réseau fournie par e CdP, mais cela ne correspond pas à mes besoins, car l'utilisateur doit lancer une commande sur le cmd pour pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre, je regarde une autre solution utilisant les sockets | 1:20 | 68:25
2019-03-25 |  |  |  | 68:25
| Implémentation | j'ai réussi à faire un mini form qui utilise les thread et les sockets | 1:30 | 69:55
2019-03-26 |  |  |  | 69:55
| Implémentation | ajout des fonctions dans la classe network | 0:45 | 70:40
| Analyse | resumé de rapport | 0:45 | 71:25
2019-03-27 |  |  |  | 71:25
| Implémentation | j'ai créé l'interface demandant l'adresse ip de l'adversaire et j'essaie de faire que quand on met l'IP un test de connection est effectué. Actuellement je bloque sur les exception que cela génère. | 1:30 | 72:55
2019-03-28 |  |  |  | 72:55
| Implémentation | tests sur l'implementation des sockets dans le projet, mais celui-ci me fait des erreur qui passent outre le try and catch | 2:15 | 75:10
2019-03-29 |  |  |  | 75:10
| Absence | malade | 5:15 | 80:25
2019-04-01 |  |  |  | 80:25
| Implémentation | J'ai essayé de mettre un petit timer avant chaque coup de l'ordinateur, mais malheureusement le timer impacte aussi la pose du joueur…., je l'ai donc enlevé | 0:45 | 81:10
2019-04-02 |  |  |  | 81:10
| Analyse | problème dans l'historique de mon journal de travail, correction de celui-ci, j'avais mon journal en différé à cause des différentes branches. | 0:20 | 81:30
| Documentation | correction de quelques petits points, plus ajout de mes recherches dans la documentation | 0:20 | 81:50
| Analyse | j'arrive à envoyer mon socket en local, mais j'essaie de comprendre pourquoi mon code plante dès qu'il faut envoyer à un autre pc. Via telnet nous arrivons a communiquer avec le server | 1:00 | 82:50
2019-04-03 |  |  |  | 82:50
| Documentation | Mise en place de l'environnement pour le rendu final | 0:15 | 83:05
| Documentation | création du power point, plus réflexion des différents points à mettre | 1:15 | 84:20
84:20
84:20
84:20
84:20
84:20
84:20
84:20
84:20
84:20
84:20
84:20
84:20

## Parametre
Types de tâches
Analyse
Implémentation
Tests
Documentation
Absence